附件4：

项目编号：

福田区社会建设专项资金资助项目

中期报告书

项目名称：刑释人员就业安置帮教

实施机构：深圳市生命之光帮教协会

填报时间： 2016.10.16

第一部分  机构管理

| 项目基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | 深圳市生命之光帮教协会 |  |  |  |
| 注册地点 | 龙华新区东环二路58号二楼 | 注册时间 | 2011.12.05 |  |
| 业务范围 | （一）组织与指导会员对服刑人员的帮教工作；（二）协助政府开展社区矫正工作；（三）开展防艾滋病、防毒禁毒宣传与帮教工作；（四）对刑释人员的再就业进行指导、帮助；（五）指导、帮助服刑和刑释人员的家属开展帮教工作；（六）预防青少年违法犯罪和未成年人权益保护与身心健康；（七）承接政府委托的符合本会宗旨的其他事项。 |  |  |  |
| 2015年是否参加年度报告 | 是 |  |  |  |
| 是否参加过等级评估 | 否 | 获得等级情况 |  | 无 |
| 承接政府转移职能以及政府购买服务项目数量 | 2 |  |  |  |
| 政府以外其他单位委托项目数量 | 1 |  |  |  |

第二部分  项目管理

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 刑释人员就业安置帮教 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 简 介 |  |  | 自中办发【2010】5号文件发出后，我们便开始创办现在协会的业务服务项目。该项服务现已开始走上正轨。开展「刑释人员就业安置帮教」既是践行党的十八大三中、四中全会方针的具体行为表现，也是践行中共深圳市委首创的“树立逢山开路、遇河架桥”的精神。敢啃硬骨头、敢于涉险滩，勇于突破思想观念的障碍和利益固化的藩篱，不惜为改革牺牲一些个人、部门甚至局部利益，为全国改革创新实践挑重担、闯盲区、破难题。 我们的使命是：做天下有为之事，帮特殊群体解困，助万人家庭幸福，替党和政府分忧。 安置帮教工作，随着非深圳户籍的刑释人员来深圳经济特区寻找工作的人员增多，政府的司法行政职能部门不能行使对非深户籍的刑释人员的安置、管理，这就需要社会安置帮教工作能在刑释人员的再就业问题进行指导、帮助等方面起到独特的社会帮教作用。依据是中办发【2010】5号文件的规定，开展社会帮教工作，让非户籍的刑释人员能找到工作，起到社会稳定的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目启动时间 |  |  | 2016.01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目具体 实施地点 |  |  | 深圳 市 福田 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 姓名： 王刚 |  |  |  |  |  |  |  | 手机：15989355558 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邮箱：389814485@qq.com |  |  |  |  |  |  |  | 办公电话：89569922 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公地址：深圳市宝安区石岩老街二区4号（注册地受拆迁影响） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目团队成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目团队成员 |  |  | 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 | 文化程度 |  |  |  | 专业背景 |  |  | 专业资质 |  |  | 工作 经验 |
|  |  |  | 梅卫华 |  | 男 |  | 54 | 高中 |  |  |  | 副会长 |  |  | 职业经理人 |  |  | 9年帮教经验 |
|  |  |  | 李文良 |  | 男 |  | 48 | 本科 |  |  |  | 经理 |  |  | 工商管理 |  |  | 5年帮教经验 |
|  |  |  | 李文杰 |  | 男 |  | 46 | 大专 |  |  |  | 董事长 |  |  | 工商管理 |  |  | 5年帮教经验 |
|  |  |  | 李松林 |  | 男 |  | 57 | 高中 |  |  |  | 人资 |  |  | 人力资源管理师 |  |  | 5年帮教经验 |
|  |  |  | 刘玉朋 |  | 男 |  | 38 | 高中 |  |  |  | 经理 |  |  | 职业经理人 |  |  | 5年帮教经验 |
|  |  |  | 成 志 |  | 男 |  | 41 | 高中 |  |  |  | 经理 |  |  | 职业经理人 |  |  | 3年帮教经验 |
|  |  |  | 张庆彬 |  | 男 |  | 29 | 大专 |  |  |  | 经理 |  |  | 营销管理 |  |  | 3年帮教经验 |
| 项目目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总目标：积极推进市场化就业安置途径。鼓励刑释人员自主创业，发挥典型示范作用，引导更多的刑释人员自食其力，走上勤劳致富的道路。积极探索刑释人员职业技能教育新模式，依托在泰威电子有限公司建立的“刑释人员职业技能培训基地”，开办了职业技能培训班，加大对刑释人员的职业技能培训力度，使刑释人员学有一技之长，走上就业之路。达到预防再次犯罪，创和谐社会的目的。 项目在中期计划达到的具体目标（要求：目标明确，目标设定指标、可衡量）： 1、在服刑人员出监后有就业需求，我们可以做就业推介工作；这里的工作需要福田区政法委与公安局（看守所）支持，但支持的力度不够，让我们不能进看守所开展就业推介；可量化的指标在300人以上； 2、刑释人员出监所时主动与我们联系，我们可以在一年内免费（3次）为他们提供工作岗位； 3、为刑释人员作好登记，签订帮教协议； 4、为刑释人员介绍工作或送往就业安置帮教基地—东莞市泰威电子有限公司或其他爱心企业； 5、适时回访或再次安排工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需包括政府部门、商业机构、其他组织对此问题的关注情况，解决此问题对于个人/家庭/社会的意义； 安置帮教工作，随着非深圳户籍的刑释人员来深圳经济特区寻找工作的人员增多，政府的司法行政职能部门不能行使对非深户籍的刑释人员的安置、管理，这就需要社会安置帮教工作能在刑释人员的再就业问题进行指导、帮助等方面起到独特的社会帮教作用。依据是中办发【2010】5号文件的规定，开展社会帮教工作，让非户籍的刑释人员能找到工作，起到社会稳定的作用。 一是建立了过渡性就业安置基地模式。积极协调全市民营、集体、个体企业中一些管理规范、效益较好、热心公益事业的企业建立了安置帮教基地，帮助刑释人员出狱所后，尽快融入社会，重新开始新的生活，以免他们因没有生活来源、受生活所迫而再次违法犯罪。 二是加强了与相关单位的沟通和联系。与多家企业建立了良好的沟通协调配合机制，落实了衔接工作机制措施，为他们回归社会后就业提供必要帮助。 三是积极推进市场化就业安置途径。在鼓励刑释解教人员自主创业，发挥典型示范作用，引导更多的刑释人员自食其力，走上勤劳致富的道路。积极探索刑释人员职业技能教育新模式，依托在泰威电子有限公司建立的“刑释人员职业技能培训基地”，开办职业技能培训班，加大对刑释人员的职业技能培训力度，使刑释人员学有一技之长，走上就业之路。达到预防再次犯罪，创和谐社会的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度、季度、月度计划或实施进度表计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 | 日期 |  |  | 活动 类型 |  | 活动主题 |  |  | 活动对象 |  |  |  | 受益 人数 |  |  | 节数 | 财政 预算（元） |  |
| 第一季度 | 1-3月 |  |  | 个案 |  | 免费就业安置 |  |  | 刑释人员 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 第二季度 | 4-6月 |  |  | 个案 |  | 免费就业安置 |  |  | 刑释人员 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 第三季度 | 7-9月 |  |  | 个案 |  | 免费就业安置 |  |  | 刑释人员 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 第四季度 | 10月 |  |  | 个案 |  | 免费就业安置 |  |  | 刑释人员 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 项目与社区/企业/相关机构合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目是否落实到社区/企业/相关机构，和社区/企业/其他机构是否有合作，以及合作情况； 该项目已落实到深圳市常捷咨询服务有限公司、深圳市华达讯实业有限公司、深圳市普戈尔广告有限公司石岩分公司、深圳市北上广企业管理有限公司等15家企业单位的大力支持。目前此项服务的保证机制是我们的安置帮教实体—东莞市泰威电子有限公司、深圳市北上广企业管理有限公司能确保每一位愿意到该公司工作的刑释人员有事可做。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力、物资支持情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总金额 |  | 102386.33元 |  |  |  |  |  |  |  | 政府资助金额 |  |  |  | 71670.43元 |  |  |  |  |
| 捐赠资金 |  | 0元 |  |  |  |  |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  | 0元 |  |  |  |  |  |  |  | 已支出金额 |  |  |  | 95598.78元 |  |  |  |  |
| 该项目已得到社会资源的支持情况（例如政府、社区、企业、学校等给予政策、人力、场地等方面的资源支持） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 项目成效

注：数据统计时间截止2016年9月30日。

| 指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预设指标 |  |  | 指标完成情况 |  |  | （请用具体事实说明未完成项目预期指标的原因） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目服务成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 |  | 参与者及人数 | 参与者 满意度 |  | 目标群体改变/改善情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方是否有根据项目半年度或季度实施情况形成一定的成效检讨机制？若有，请进行说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目获得新闻媒体报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 新闻标题 |  |  | 网页链接 |  |  | 报道媒体 |  |
| 1 | 王刚：用爱点燃生命之光 |  |  | http://sztqb.sznews.com/html/2016-03/04/content_3471289.htm |  |  | 深圳特区报 |  |
| 2 | 王刚：用爱点燃生命之光 |  |  | http://news.ifeng.com/a/20160304/47685744_0.shtml |  |  | 凤凰资讯 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府的嘉奖、奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 嘉奖/奖励名称 |  |  |  |  |  | 嘉奖/奖励方 |  |
| 1 | 刑释人员就业安置帮教→百家市民满意项目 |  |  |  |  |  | 市关爱办 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

温馨提示：

请参评项目运营方于2016年10月18日下午18点前将中期自评报告电子版材料发送至第三方评估机构邮箱：fkgypg@163.com。并在实地评估前打印好准备好相关纸质版材料，积极配合实地考察。

第三方评估机构：深圳市福田区福康公益事业发展中心

评估交流群：366310036

联系人：谢秀军      联系电话：0755-83042996、18598250120